## Test cases
ID_TC | Test Title/Summary of test cases | Pre-conditions | Step | Expected Result | Priority

## Master Plan (hidden)
MASTER PLAN - Update Địa Chỉ Hành Chính mới 0609
No | Platform | Screen list | Testcase/Checklist |  |  |  | Execute test + test report |  |  |  |  | Note
|  |  | PIC | Start date | End date | Status | PIC | Start date | End date | Days | Status
1 | Web- Admin | Đăng ký | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 4
|  | Chỉnh sửa | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
|  | [Quản lý danh mục] Tỉnh/Thành phố | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
|  | [Quản lý danh mục] Xã/phường | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
|  | [Quản lý đơn hàng] Chỉnh sửa địa chỉ ship tem | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
|  | [Yêu cầu phát hành lại thẻ] Tạo y/c PHL thẻ | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
2 |  | [BC vé tháng] T15. Danh sách thẻ chuyển phát nhanh | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
|  | Impact các Báo cáo cũ có hiển thị thông tin địa chỉ |  |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
3 | Web- Online | Đăng ký | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 3
4 |  | Chỉnh sửa | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
5 |  | Gia hạn vé tháng | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
6 |  | Phát hành lại thẻ | Thảo |  |  |  | Thảo + Hằng + Trang | 2025-09-15 | 2025-09-22
7 | Web- Đại lý | (null)
22 | App khách hàng | Đăng ký | Hằng |  |  |  | Trang+ Hằng | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | Done
|  | Chỉnh sửa đơn đăng ký | Hằng |  |  |  | Trang+ Hằng | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Done
24 |  | Gia hạn vé tháng | Hằng |  |  |  | Trang+ Hằng | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Done
|  | Mã QR thẻ | Hằng |  |  |  | Trang+ Hằng | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Done
|  | Nạp điểm (theo chính sách giá vé mới) | Hằng |  |  |  | Trang+ Hằng | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Done
|  | Vé lượt | Hằng |  |  |  | Trang+ Hằng | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Done
28 |  | Tra cứu buýt | Hằng |  |  |  | Trang+ Hằng | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Done
29 | App In Thẻ |  | Trang | [6 empty] | 1 | Doing